## Cronograma
REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDA 2021
CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN DE NUEVOS KITS RUNT
FCHA: DEL 2 AL 6 DE AGOSTO DE 2021
SEDE | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | FECHA | HORA | TECNICOS | CEDULA
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE AMALFI | ANTIOQUIA | AMALFI | 2021-08-02 | 8:00 | YOHAN CAMILO QUINTERO JULIAN DAVID SEPULVEDA SEBASTIAN VELAZQUEZ GAVIRIA | 1.037.594.153 1.035.866.027 1.044.504.881
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ANDES | ANTIOQUIA | ANDES | 2021-08-02 | 8:00
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE BARBOSA | ANTIOQUIA | BARBOSA | 2021-08-02 | 8:00
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE CALDAS | ANTIOQUIA | CALDAS | 2021-08-03 | 8:00
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CAREPA | ANTIOQUIA | CAREPA | 2021-08-03 | 8:00
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE CIUDAD BOLÍVAR | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLÍVAR | 2021-08-03 | 8:00
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE COPACABANA | ANTIOQUIA | COPACABANA | 2021-08-04 | 8:00
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE FRONTINO | ANTIOQUIA | FRONTINO | 2021-08-04 | 8:00
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE GIRARDOTA | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | 2021-08-04 | 8:00
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE ITAGÜÍ | ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | 2021-08-05 | 8:00
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA CEJA | ANTIOQUIA | LA CEJA | 2021-08-05 | 8:00
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE LA UNIÓN | ANTIOQUIA | LA UNIÓN | 2021-08-05 | 8:00
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA | ANTIOQUIA | MARINILLA | 2021-08-06 | 8:00
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO DE PUERTO BERRIO | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | 2021-08-06 | 8:00
SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE RIONEGRO | ANTIOQUIA | RIONEGRO | 2021-08-06 | 8:00
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | 2021-08-06 | 8:00